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QUADRO DE PROBLEMA
Leitura da realidade.
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	Objetivo Geral (de descortinamento ou global)
	Objetivo Geral do Projeto a longo prazo.
	... O Projeto contribuirá...
	Objetivo Específico ou imediato
	Reflete as mudanças que o Projeto espera alcançar
	... O Projeto conseguirá...


ÁRVORE DOS PROBLEMAS











ÁRVORE DE OBJETIVOS















ESTRUTURA LÓGICA DE UM PROJETO
(PROCESSO DE PRODUÇÃO)

       		












ESTRUTURAÇÃO LÓGICA DE UM PROJETO
















A LÓGICA VERTICAL DE UM PROJETO 
(PROCESSO DE EXECUSSÃO)




QUAIS OS MITOS DA ASSESSORIA SOBRE ELABORAÇÃO 
DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

· As questões de recursos estão muito atreladas ao financeiro e não a outras fontes igualmente poderosas;
· Maior participação, horizontalidade na construção dos projetos;


DIANTE DA NOSSA ATUAÇÃO DO ASSESSOR/EDUCADOR

1 - Mobilizar/articular pessoas e organizações interessadas em Economia Solidária como Estratégia de Desenvolvimento Territorial.
2 - Promover condições facilitadoras e meios para superar dificuldades na construção do Diagnóstico Participativo da realidade local (dinâmica).
3 - Fomentar ações/condições para construção coletiva do Plano Estratégico Participativo de Economia Solidária.
3.3 Capitação de recursos materiais/materiais continuamente
ENCAMINHAMENTOS

· Proposta de realização do 3º Módulo;
· Condições para a realização 
· Data
· Recursos
· 80% dos participantes cumpram a 
· Atividades obrigatórias intermódulos
· Aplicação da proposta
· Relatório indicando processos e produtos
· Socialização da prática (condições dificuldades) presenciais/virtuais















































Efeitos


Aumento dos conflitos familiares;


Problema focal


Aumento do número de adoloscentes grávidas no município;


Causas


Não utilização de métodos contraceptivos;


Aumento das violações dos direitos das crianças, mulheres;


Quebra de uma etapa fundamental do desenvolvimento humano;


Diminuição da renda per capita;


Presença temporária de trabalhadores nos grandes Projetos;


Orientações inadequadas ou insuficientes;










Objetivo Geral


Reduzir o número de adolescentes grávidas


Objetivos Específicos


Assegurar às famílias e aos adolescentes orientações e apoio para fortalecimento dos vínculos familiares


Assegurar ao adolescentes o acesso a informações /orientações sobre sexualidade ou métodos contraceptivos














Resultados


produtos Gerados pela atividade (PRODUZIR)


Ações a serem realizadas para alcançar os resultados (FAZER)


Atividades


Recursos


Recursos Humanos, Técnicos e materiais necessários e suficientes  para executar as atividades (DISPONIBILIZAR)















Objetivo Geral (de desenvovolvimentos ou global)


Objetivo Específico ou imediato.


Reflete as mudanças que o Prjeto espera alcançar.
"... O Projeto conseguirá..."


Objetivo Geral do projeto ao lono prazo
"....O projeto contribuírá..."














Objetivo Geral


Atividades


Hipótese


Recursos


Pré-condição


Objetivo Específico


Resultados


Hipótese


Hipotése


Hipótese














Promover condições e meios para superar as dificuldades para a construção do marco legal de políticas públicas


Promover condições facilitadoras e meios para superar dificuldades na constrção do diagnótico da realidade local


Identificar e mobilizar para a capitação de recursos materais/ imateriais contínua e permanente


Fomentar ações/ condições para a construção coletiva de plano Estratégico participativo de Economia Solidária


Execução dos projetos/ programas planos estratégicos


Monitoramento e avaliação por meio de indicadores


Fomentos acordos/ condições para instancias para a gestão do plano e controle social


Mobilizar/ articular pessoas e organizações "interessadas" em Economia Solidária como estratégia de desenvolvimento territorial









PROBLEMA FOCAL


CONSEQUÊNCIA


EFEITOS








